# 프로젝트 계획서 — Qurious 2.0

v1.0 · 작성일 2026-09-20(일) KST · 작성 이동원 · 기준 커밋

`cc32983` (https://github.com/devlee328288/Qurious/commit/cc32983)

이 문서를 읽는 순서

| 누구 | 어디부터 |

|---|---|

| 처음 보는 분 · 비전공자 | 0절 쉬운 요약 → 1절 본표 → 6절 용어 풀이 |

| 강사님·평가자 | 1절 본표 → 3절 진척(실측) → 5절 한계 |

| 같이 작업할 팀원 | 1절 본표 → 4절 코드 재사용 판정 → 7절 남은 일정 |

확실도 표기: 🟢 저장소·API 에서 직접 확인 / 🟡 추정이거나 미확정 / 🔴 없거나 검증 안 됨

⚠️ 이 문서의 모든 수치는 2026-09-20 에 직접 다시 잰 값입니다. 추측한 값은 없고,

확인하지 못한 것은 "모른다" 라고 적었습니다. 재는 방법은 3.4 에 있습니다.

────────────────────────────────────────────────────────────

## 0. 쉬운 요약 — 이 프로젝트가 무엇인가

### 0.1 다섯 줄로

우리는 "돈을 어떤 종목에 얼마씩 나눠 담을지 컴퓨터가 정해 주는 프로그램"(= 로보

어드바이저)을 만듭니다. 그리고 그것이 정말 쓸 만한지 검증합니다.

만드는 것보다 검증하는 쪽이 더 어렵고 더 중요합니다. 과거 데이터에 맞춰 보면

대부분의 전략이 좋아 보이기 때문입니다. 좋아 보이는 것과 실제로 좋은 것은 다릅니다.

그래서 지난 3주 동안은 재료부터 모았습니다 — 주가 446만 행, 배당 9,188건. 배당을

빼고 계산하면 배당을 많이 주는 회사가 억울하게 손해 본 것처럼 보이기 때문입니다.

그리고 수수료·세금을 빠짐없이 빼는 장치를 만들었습니다. 이걸 빼지 않으면 자주

사고파는 전략이 실제보다 훨씬 좋아 보입니다.

이제 본 과제가 남았습니다 — 자산배분 모델을 만들고, 그 성과가 **"그냥 가만히

있는 것보다 나은가"** 를 통계로 답하는 것입니다.

### 0.2 그림 한 장으로

[ 재료 모으기 ]              [ 본 과제 ]              [ 판정 ]

─────────────                ──────────               ────────

주가 446만 행                 어떤 종목을              수수료·세금을

배당 9,188건        ──→      얼마씩 담을지    ──→     다 빼고 나서도

수수료·세금 요율표            정하는 규칙              이익이 남는가?

🟢 다 했습니다                🔴 이제 시작             🔴 비교 기준이

(9/1 ~ 9/20)                 (9/27 ~)                 아직 없습니다

### 0.3 자주 나오는 말 셋만 먼저

| 말 | 아주 쉽게 |
| --- | --- |
| 백테스트 | 내가 만든 투자 규칙을 과거 주가에 대입해 보는 것. "작년에 이 규칙대로 했으면 얼마 벌었을까"를 계산합니다 |
| 벤치마크 | 비교 기준. 보통 "코스피 지수를 그냥 사서 들고 있었다면" 을 씁니다. 내 전략이 이것보다 못하면 굳이 복잡하게 할 이유가 없습니다 |
| 총수익(TR) | 주가가 오른 것 + 받은 배당까지 합쳐 잰 수익. 배당을 빼면 배당 많이 주는 회사가 손해 본 것처럼 보입니다 |

더 많은 용어는 6절에 있습니다. 모르는 말이 나오면 6절을 먼저 보셔도 됩니다.

────────────────────────────────────────────────────────────

## 1. 계획서 본표

강사님 배포 양식 프로젝트계획서양식_AI퀀트예시.docx 의 9행 3열(구분·내용·비고)을 따릅니다.

양식 원본은 강의자료라 저장소에 커밋하지 않습니다. 이 문서가 우리 정본이고,

제출용 .docx 는 이 Markdown 에서 스크립트로 만듭니다(8.2).

| 구분 | 내용 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 팀명 | Qurious | 1차부터 쓰던 팀명입니다. 1차 프로젝트명은 Alpha_Stack, 팀명은 Qurious 로 서로 다릅니다 — 2차에서 저장소 이름이 Qurious 가 되면서 겹쳐 보입니다 🟢 |
| 팀원(역할) | 이동원(팀장) — 데이터 수집·저장·정제, 모의투자 원장, 문서·ADR 강민석 — 비용 차감 검증 엔진, 성과 보고, 화면 오준영 — 자산배분·스크리닝 모델, 선정 규칙 신장환 — 커스텀 인디케이터·PineScript, look-ahead 계약 | 🟡 확정 아닙니다. D0 #6 ⑤ (https://github.com/devlee328288/Qurious/discussions/6) 역할표(1차 역할을 잇는 A안)이고 전원 찬성이 필요한 안건인데 3/4 입니다(@GoonGuMa 님 미응답, 기한 09-27). 실행 환경·보안·브로커·주문·알림·인프라는 어느 파트에도 안 붙습니다 — 그때그때 정합니다 |
| 기간 | 2026-09-27(일) 시작 ~ 🔴 종료일 미정 | 시작일만 확정입니다. 발표일·모의투자 기간을 강사님께 아직 못 여쭸습니다(#1 (https://github.com/devlee328288/Qurious/issues/1) 5절 열린 질문). 참고로 1차는 2026-09-01 ~ 09-15 2주였습니다(koreaIT 노원 B강의실). 같은 2주라면 10-11 경이지만 추정이라 본표에 적지 않습니다 🟡 |
| 프로젝트 명 | Qurious 2.0 — 나만의 로보 어드바이저 개발 및 성과 검증 | 과제 명세의 2차 제목을 그대로 씁니다(rfp-1 (https://github.com/devlee328288/Qurious/blob/cc32983/docs/rfp-1.md)). 🟡 제품 이름(1차의 Alpha_Stack 에 해당하는 것)은 아직 없습니다 — D1 #7 (https://github.com/devlee328288/Qurious/discussions/7) 결론 뒤에 정합니다 |
| 주제 선정 이유 | ㉮ 1차에서 지적받은 것 — 발표에서 "누구에게, 무슨 목적으로 만든 것인지 불명확하다" 는 피드백을 받았습니다. ㉯ 1차가 못 끝낸 것 — 1차는 스스로 "주 지표"로 정한 비용 반영 ΔSharpe(수수료·세금을 뺀 뒤에도 가만히 있는 것보다 나은가)를 끝내 재지 못해 결론이 닫히지 않은 채 끝났습니다. ㉰ 그래서 2차는 새 모델을 얹기 전에 그 두 구멍부터 메웁니다 — 누구의 무슨 문제인지 한 문장으로 정하고, 성과를 비용까지 차감해 재는 장치를 실제로 돌립니다. ㉱ 밖을 봐도 같은 방향이었습니다 — 개인 주식 소유자 1,442만 명 중 459만 명(31.5%)이 한 종목만 보유하고, 2020~2022년 10만 2천 명 표본에서 순수익률이 양(+)인 비율은 국내 28% 였습니다. 문제는 종목을 못 고르는 것보다 자기 규칙을 믿어도 되는지 판단할 방법이 없는 것 쪽에 가깝습니다 | 외부 수치 출처는 D1 #7 §2.3 (https://github.com/devlee328288/Qurious/discussions/7)(한국예탁결제원·한국은행·자본시장연구원 26-04, 조회일 2026-09-15) 🟢 1차 미수행 근거는 #32 §2 ① (https://github.com/devlee328288/Qurious/issues/32) 🔴 |
| 프로젝트 목표 | ㉠ 과제 명세(고정 · 우리가 못 바꿈) — 로보 어드바이저 모델을 직접 개발하고 성과를 검증하는 역량 확보. 평가 기준은 재현성·로직 타당성·검증 충실도·해석의 논리성 ㉡ 팀 합의(🔴 미확정 · 4명 중 2명 응답) — 추천안은 "자기 투자 규칙을 가진 투자 경험 있는 개인투자자가, 그 규칙을 믿어도 되는지 판단하게 돕는다" ㉢ 팀장 개인 목표(팀 합의 아님) — "실제 투자 혹은 모의투자에 그대로 쓸 수 있는 수준". 데이터 정확도·비용 반영·체결 검증을 실사용 기준으로 끌어올리는 근거가 이 목표입니다 | ⚠️ 셋을 섞지 않습니다. ㉠은 우리가 못 바꾸고, ㉡은 D1 #7 (https://github.com/devlee328288/Qurious/discussions/7)에서 09-27까지 전원 찬성이 필요하며, ㉢은 팀장 한 사람 기준입니다. 🔴 ㉡ 안에서 ④ 안건(2·3차를 한 줄기로 볼 것인가)이 갈려 있습니다 — 팀장 S1, 강민석 님 S3("목표가 둘을 잇는 것이 되면 안 된다"). 2절 참조 |
| 분석 방법 | ① 수집 — 공공데이터포털(정부가 공공데이터를 모아 제공하는 사이트)의 금융위원회 getStockPriceInfo 로 하루치 전종목 시세를 받습니다. 받은 원문을 그대로 압축 보관한 뒤 정규화합니다 — 나중에 "우리가 잘못 읽은 것인지, 원본이 그런 것인지"를 가릴 수 있어야 하기 때문입니다 ② 수정주가 — 액면분할·권리락으로 생긴 가격 점프를 지웁니다. 전일대비 변동(vs) 값으로 역산합니다 ③ 배당 — 전자공시(DART) 공시 본문에서 배당금과 배당기준일을 읽고, 배당락일을 4중 검증으로 역산합니다 ④ 총수익(TR) 계열 — ②+③ 을 합쳐 배당 재투자 지수를 만듭니다 ⑤ 매매비용 — 위탁수수료·유관기관 제비용·증권거래세·농특세를 연도별 세율표로 계산합니다. 세율이 해마다 바뀌었고 연중에 바뀐 해도 있어 날짜로 조회합니다 ⑥ 증권사 체결 대조 — 한국투자증권 모의계좌에 실제 주문을 넣고, 증권사가 정산한 비용과 우리 계산이 맞는지 대조합니다 ⑦ 백테스트 — LEAN 엔진(Docker) + 자체 워크포워드 검증 ⑧ 자산배분·스크리닝 — 🔴 아직 없습니다. 2차의 본 과제이고 D5 #18 (https://github.com/devlee328288/Qurious/discussions/18)에서 모델을 정합니다 | ①~⑦은 코드가 돌아가는 상태입니다(4절 판정표) 🟢 ⑧만 새로 만듭니다. ⚠️ 네이버·다음·Yahoo·pykrx·FinanceDataReader 는 약관 검토 결과 쓰지 않습니다(#23 (https://github.com/devlee328288/Qurious/issues/23) · #31 (https://github.com/devlee328288/Qurious/issues/31)) |
| 예상 산출물 | ① 이미 있는 것 — 수집기(3,779줄) · 시세 4,460,710행 · 배당 9,188건 · TR 계열 4,460,710행 · 매매비용 요율표 · 체결 대조 장치 · 모의투자 엔진 ② 2차에 만들 것 — 자산배분 모델(평균분산·리스크패리티 중 1개 이상) · 스크리닝 규칙 · 비용 차감 성과 보고서(수익률·MDD·Sharpe·ΔSharpe·p값) · 모의투자 의사결정 로그 · 최종 발표자료 ③ 지금 비어 있는 것 🔴 — 벤치마크(KOSPI TR 공식값 미확인) · 1차 주 검정 미수행 · ETF 시세 미적재 · trading_journal 테이블 없음 | ①의 숫자는 3절에서 다시 잰 실측입니다 🟢 ③이 가장 중요한 칸입니다 — 벤치마크가 없으면 ②의 성과 보고서가 "무엇보다 나은가" 를 답하지 못합니다. 5절 한계 참조 |
| 비고 | 저장소 github.com/devlee328288/Qurious (https://github.com/devlee328288/Qurious) (PUBLIC · GitLab 미러) · 커밋 40 · PR 13 · 분석 이슈 26 · 논의 9 모든 설계 결정은 이슈·논의에 근거와 함께 남기고, 작업마다 TIL 을 씁니다(현재 8편) | 1차와 다른 저장소·다른 데이터입니다. 2차 데이터는 2020-01-02 부터라 1차(2010-01-04~)보다 10년 짧습니다 — 워크포워드 구간 수가 달라지므로 검정 설계에서 먼저 짚어야 합니다 ⚠️ |

────────────────────────────────────────────────────────────

## 2. 목표 칸이 왜 세 층인가

계획서에서 가장 틀리기 쉬운 칸이라 따로 풉니다. "우리 목표" 라는 말 하나에 성격이

다른 셋이 들어 있습니다.

[그림] 흐름도 — 원본 Markdown 에서 볼 수 있습니다.

### 2.1 ㉡ 팀 합의는 어디까지 왔나

| 안건 | 팀장 추천 | 강민석 | 신장환 | 오준영 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ① 타깃 사용자 | B 투자 경험 있는 개인투자자 | ✅ B | ⬜ | ⬜ | 2/4 |
| ② 목적 한 문장 | P2 참고 근거를 더해준다 | ✅ P2 | ⬜ | ⬜ | 2/4 |
| ④ 2·3차 이야기 | S1 기능은 안 잇되 발표는 한 줄기 | ⚠️ S3 | ⬜ | ⬜ | 🔴 갈림 |

④가 갈린 지점은 좁혀져 있습니다. S1도 기능은 잇지 않으므로, **실제 차이는 "발표를

한 줄기로 묶는가" 하나**입니다. 팀장이 09-18 댓글 (https://github.com/devlee328288/Qurious/discussions/7)에서

강민석 님께 그 확인을 여쭌 상태이고, 아직 답이 오지 않았습니다.

💡 계획서는 이 갈림을 확정으로 쓰지 않습니다. 확정처럼 적으면 09-27 이후 팀원이

"언제 정해졌나" 를 묻게 되고, 그 질문에 답할 근거가 없습니다.

### 2.2 ㉢ 개인 목표는 무엇을 바꾸고 무엇을 안 바꾸는가

|  | 바꿉니다 | 바꾸지 않습니다 |
| --- | --- | --- |
| 무엇 | 데이터 정확도 기준 — 배당락일을 4중 검증하고, 비용을 증권사 정산과 대조하는 이유 | 범위 — "실투자에 쓰려면 기능이 더 필요하다" 는 논리로 화면을 늘리지 않습니다 |
| 왜 | 모의투자라도 숫자가 틀리면 의사결정이 틀립니다 | 강사님 피드백이 "넓게보다 깊게" 였습니다 |

────────────────────────────────────────────────────────────

## 3. 지금 무엇이 있나 — 2026-09-20 실측

### 3.1 데이터

| 무엇 | 수량 | 기간 | 확실도 |
| --- | --- | --- | --- |
| 일별 시세 price_daily | 4,460,710행 · 1,648 거래일 | 2020-01-02 ~ 2026-09-17 | 🟢 |
| 시장별 종목 수 | KOSDAQ 2,117 · KOSPI 1,021 · KONEX 211 | — | 🟢 |
| 배당 dividend | 9,188건 · 1,618종목 · 81개월 완주 | 2018-12-31 ~ 2026-09-30 | 🟢 |
| 기업행위 corporate_action | 2,689건 (분할·병합 1,396 · 권리락 1,045 · 검토필요 248) | — | 🟢 |
| 총수익 계열 price_total_return | 4,460,710행 · 3,302종목 · 배당 적용 8,083건 | 2020-01-02 ~ 2026-09-17 | 🟢 |
| 원문 보존 | 포털 1,766건(1,224.6MB → 274.8MB · 22.4%) · DART 10,930건(22.5MB) | — | 🟢 |
| DB 크기 | 2.3GB (data/collector/market.sqlite3) | — | 🟢 |
| ETF 시세 | 0행 — 경로는 확정(금융위 증권상품시세), 적재만 남음 | — | 🟡 |
| 공식 지수(KOSPI200 등) | 0행 — 자체 계산은 되나 공식값 미확인 | — | 🔴 |

💡 "원문 보존" 이 왜 표에 있나 — 받은 응답을 압축해 그대로 보관합니다(1,224MB →

274MB). 나중에 숫자가 이상할 때 "우리가 잘못 읽은 것인지, 원본이 그런 것인지"

를 가릴 수 있어야 하기 때문입니다. 원본을 안 남기면 그 질문에 영원히 답할 수 없습니다.

### 3.2 코드

| 영역 | 줄 수 | 주요 파일 |
| --- | --- | --- |
| 수집기 collector/ | 3,779 | sources/dart.py 789 · dividend.py 527 · total_return.py 457 |
| 앱 본체 app/ | 나머지 | routes/stocks.py 873 · services/paper_trading.py 718 |
| Python 합계(마이그레이션 제외) | 19,139 | 테이블 32개 · alembic 리비전 3개 |

### 3.3 진척 — 2차가 필요한 것 기준

0%        50%       100%

① 시세 수집·적재         🟢 완료    ████████████████████  4.46M행

② 수정주가              🟢 완료    ████████████████████  조정 2,689건

③ 배당 수집             🟢 완료    ████████████████████  81/81달

④ 총수익(TR) 계열        🟢 완료    ████████████████████  4.46M행

⑤ 매매비용 요율표        🟡 코드○   ████████████████░░░░  실측 대조 남음

⑥ 증권사 체결 대조       🟡 장치○   ██████████░░░░░░░░░░  영업일 주문 필요

⑦ 백테스트 엔진         🟡 동작○   ████████████░░░░░░░░  비용 연결 확인 필요

⑧ ETF 적재             🟡 경로○   ████░░░░░░░░░░░░░░░░  엔드포인트 추가

⑨ 자산배분·스크리닝      🔴 없음    ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░  ★ 2차 본 과제

⑩ 벤치마크(지수 TR)      🔴 없음    ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░  ★ 마지막 구멍

⑪ 주 검정(ΔSharpe·p값)  🔴 미수행   ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░  ★ 1차가 넘긴 숙제

⑨⑩⑪ 셋이 2차의 실제 일감입니다. ①~④ 가 끝난 것은 재료가 준비됐다는 뜻이지

결론이 나왔다는 뜻이 아닙니다. 데이터를 446만 행 모았다는 사실이 진척률 80%처럼

보이기 쉬운데, 2차가 평가받는 것은 ⑨⑩⑪ 입니다.

### 3.4 이 숫자를 직접 다시 재는 법

PYTHONPATH=. python -m collector.backfill status       # 3.1 시세·원문 보존

PYTHONPATH=. python -m collector.dividend status       # 3.1 배당

PYTHONPATH=. python -m collector.total_return status   # 3.1 TR

find . -name '*.py' -not -path './.git/*' -not -path '*/__pycache__/*' \

-not -path './alembic/versions/*' | xargs wc -l | tail -1   # 3.2 코드 줄 수

Postgres·Redis·Qdrant·Neo4j 는 하나도 필요 없습니다 — 수집기는 SQLite 와

표준 라이브러리만 씁니다(collector/README.md).

────────────────────────────────────────────────────────────

## 4. 코드 재사용 판정 — 2차에서 무엇을 그대로 쓰나

| 파일 | 줄 수 | 2차에서 | 판정 근거 |
| --- | --- | --- | --- |
| collector/ 전체 | 3,779 | ✅ 그대로 | 앱 스택과 독립. 수집 대상이 늘어도 구조는 같음 🟢 |
| app/services/trading_cost.py | 509 | ✅ 그대로 | 백테스트 세 갈래가 이미 같은 요율표를 부름 🟢 |
| app/services/lean_backtest.py | 637 | 🟡 연결 확인 | 동작하나 비용 반영 경로 재확인 필요 |
| app/services/paper_trading.py | 718 | 🟡 규칙 교체 | status="filled" 즉시 체결이 D7 ⑥ "다음 거래일 시가" 와 충돌 🔴 |
| scripts/sync_fills.py | 164 | ✅ 그대로 | 체결 대조. 영업일 주문만 하면 됨 |
| app/services/brokers/kis.py | 348 | ✅ 그대로 | 모의계좌 경로 검증됨 |
| app/services/quant_pipeline.py | 506 | 🔴 재작성 | 2차 자산배분이 들어갈 자리. 지금은 고정표 |
| 1차 Alpha_Stack/evaluation/ | — | ✅ import | models/ 를 참조하는 곳이 0건이라 그대로 가져옴(#32 §1 (https://github.com/devlee328288/Qurious/issues/32)) 🟢 |

### 4.1 바꾸기 전 / 후 구조

[ 지금 — 1차와 2차가 갈라져 있다 ]

Alpha_Stack                     Qurious

┌──────────────┐                ┌──────────────┐

│ evaluation/  │  판정 장치      │ collector/   │ 4.46M행 + 배당

│ supply/      │  as_of 정문     │ trading_cost │ 요율표

│ 9.23M행      │  2010~          │ 2020~        │

└──────────────┘                └──────────────┘

↑                                ↑

주 검정 미수행 🔴              자산배분 없음 🔴

[ 2차 — 둘을 잇되 기능은 안 섞는다 ]

┌──────────────────────────────────────────────┐

│  collector/  →  price_total_return (TR)      │  ← 재료

└───────────────────────┬──────────────────────┘

↓

┌──────────────────────────────────────────────┐

│  ★ 자산배분 · 스크리닝  (새로 만든다)          │  ← 2차 본 과제

└───────────────────────┬──────────────────────┘

│ positions, returns 두 배열만

↓

┌──────────────────────────────────────────────┐

│  evaluation/ (1차 그대로) + trading_cost      │  ← 판정

│   → ΔSharpe · MDD · p값 · 비용 차감           │

└───────────────────────┬──────────────────────┘

↓

⑩ 벤치마크와 비교 🔴 ← 여기가 비어 있다

왜 이렇게 나누나 — 판정 장치(evaluation/)는 **무엇이 그 포지션을 만들었는지

모릅니다.** "어떤 종목을 얼마나 들고 있었나"와 "그날 수익률이 얼마였나" 두 배열만

받습니다. 그 무지가 재사용의 조건입니다 — 자산배분이든 인디케이터든 **같은 자를

들이댈 수 있습니다.** 자가 전략마다 다르면 비교 자체가 안 됩니다.

### 4.2 데이터 흐름

[그림] 흐름도 — 원본 Markdown 에서 볼 수 있습니다.

────────────────────────────────────────────────────────────

## 5. 한계 — 계획서가 감추면 안 되는 것

| # | 한계 | 왜 문제인가 (쉽게) | 확실도 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | 벤치마크가 없습니다 | 비교 기준이 없다는 뜻입니다. "우리 전략이 연 8% 벌었다"고 해도 같은 기간 코스피가 12% 올랐으면 진 것입니다. 배당까지 포함한 코스피 총수익 공식값을 아직 못 구했습니다 | 🔴 |
| ② | 요율표가 실제와 맞는지 모릅니다 | 수수료·세금 계산이 증권사 정산과 같은지 확인하는 장치는 만들었는데, 주문을 넣어 봐야 확인됩니다. 09-20 이 일요일이라 또 못 했습니다(3세션 연속) | 🔴 |
| ③ | 1차 주 검정 미수행 | 1차가 스스로 "이걸로 판정하겠다"고 정한 지표를 끝내 재지 않았습니다. 1차를 "끝난 것"으로 전제하면 그 구멍을 그대로 물려받습니다 | 🔴 |
| ④ | 데이터가 1차보다 10년 짧습니다 | 2020-01-02 부터라 코로나 폭락(2020-03)은 들어오지만 2010년대 강세장이 없습니다. 검증 구간 수가 줄어 "우연이 아니다"라고 말하기 어려워집니다 | 🟢 |
| ⑤ | ETF 시세 0행 | 자산배분은 보통 ETF(지수를 통째로 사는 상품)로 합니다. 경로는 확정됐고 적재만 남았지만, 지금 상태로는 개별 주식만으로 배분해야 합니다 | 🟡 |
| ⑥ | 모의투자가 즉시 체결됩니다 | 주문을 내자마자 체결된 것으로 처리합니다. 실제로는 다음 거래일 시가에 체결되는데, 바로 체결되면 성과가 실제보다 좋게 나옵니다 | 🔴 |
| ⑦ | 팀원 반응이 12세션째 없습니다 | 논의 9건이 09-27 마감인데 응답은 강민석 님(09-15)·신장환 님(09-18) 둘뿐입니다. 목표·역할이 전원 찬성 안건이라 이대로면 09-27 에 확정이 안 됩니다 | 🟢 |
| ⑧ | 슬리피지는 가정입니다 | 주문 낼 때 생각한 가격과 실제 체결가의 차이를 10bp(0.1%)로 가정해 넣고 있습니다. 실제 호가 데이터로 재지 않았습니다 | 🔴 |

### 5.1 이 계획을 뒤집을 조건

| 조건 | 그러면 무엇이 바뀌나 |
| --- | --- |
| D1 #7 에서 타깃이 B 가 아닌 것으로 결론 | 1절 "주제 선정 이유"·"목표" 칸 전면 수정 → v2.0 |
| ④ 안건이 S3(발표까지 따로)로 확정 | 2·3차를 한 문서로 묶지 않음. 계획서도 2차 전용으로 좁힘 → v2.0 |
| 강사님이 발표일·모의투자 기간을 주심 | "기간" 칸 확정 → v1.1 |
| 요율표 실측에서 차이가 나옴 | "분석 방법" ⑤ 에 실측 수치와 보정 이력 추가 → v1.1 |
| ETF 적재 완료 | 자산배분 대상이 바뀜 → v1.1 (모델 선택이 바뀌면 v2.0) |

────────────────────────────────────────────────────────────

## 6. 용어 풀이

### 6.1 빠른 대조표

투자를 처음 보는 분도 이 표만으로 문서를 따라갈 수 있게 썼습니다.

| 말 | 한 줄 뜻 |
| --- | --- |
| 퀀트(quant) | 감이 아니라 숫자와 규칙으로 투자하는 방식 |
| 로보 어드바이저 | 알고리즘이 포트폴리오를 추천하거나 대신 운용해 주는 서비스 |
| 포트폴리오 | 지금 들고 있는 자산의 묶음. "삼성전자 40%, 현금 60%" 같은 것 |
| 자산배분 | 주식·채권·현금에 돈을 어떤 비중으로 나눌지 정하는 일 |
| 스크리닝 | 수천 종목 중 조건에 맞는 것만 걸러내는 일 |
| 리밸런싱 | 시간이 지나 틀어진 비중을 목표대로 되돌리는 것 |
| 백테스트 | 규칙을 과거 데이터에 대입해 성과를 계산해 보는 것 |
| 워크포워드 | 과거로 학습 → 그 다음 구간으로 검증 → 앞으로 밀며 반복하는 방식 |
| 과최적화 | 여러 설정을 시험하다 과거에만 잘 맞는 규칙을 고르는 것 |
| 벤치마크 | 비교 기준. 보통 "지수를 그냥 사서 들고 있었다면" |
| Sharpe(샤프) 지수 | 위험 한 단위당 얼마를 벌었나. 높을수록 좋음 |
| MDD(최대낙폭) | 고점에서 저점까지 최대 몇 % 까지 깨졌나 |
| ΔSharpe(델타 샤프) | (전략 Sharpe) − (기준 Sharpe). 가만히 있는 것보다 나은가 |
| p값 | "이 정도 결과가 우연히 나올 확률". 작을수록 우연이 아님 |
| 수정주가 | 액면분할·권리락으로 생긴 가격 점프를 지운 가격 |
| 총수익(TR) | 가격 변동 + 배당 재투자까지 합친 수익 |
| 배당락일 | 이 날 이후에 사면 이번 배당을 못 받는 날 |
| 유니버스 | 투자 후보로 삼는 종목 집합 |
| 생존 편향 | 망한 종목을 빼고 계산해 성과가 부풀어 오르는 것 |
| 룩어헤드 편향 | 그 시점에 몰랐을 정보를 써서 성과가 부풀어 오르는 것 |
| 슬리피지 | 기대한 가격과 실제 체결가의 차이 |
| bp(베이시스포인트) | 0.01%p. 100bp = 1%p |
| 위탁수수료 | 증권사에 내는 주문 수수료 |
| 유관기관 제비용 | 거래소·예탁원 등에 가는 원가성 비용 |
| 증권거래세 | 주식을 팔 때만 내는 세금 |
| 농특세 | 농어촌특별세. 코스피 매도에만 0.15% 추가 |
| 회전율 | 1년간 사고판 금액 ÷ 자산. 100%면 1년에 한 번 통째로 교체 |
| 모의투자 | 가상의 돈으로 실제 시세에 맞춰 매매해 보는 것 |
| 체결 | 주문이 실제로 거래가 성사된 것 |
| DART | 금융감독원 전자공시시스템. 기업이 배당·실적을 올리는 곳 |
| API / 엔드포인트 | 프로그램끼리 데이터를 주고받는 창구 / 그 창구의 구체적 주소 |
| LEAN | QuantConnect 가 만든 오픈소스 백테스트 엔진 |

### 6.2 자세히 — 헷갈리기 쉬운 여섯

정확한 뜻 → 이 문서에서 가리키는 것 → 헷갈리기 쉬운 점 순서입니다.

① 총수익(TR, Total Return)

정확한 뜻: 가격 변동에 배당을 재투자한 효과를 더해 잰 수익률.

이 문서에서: price_total_return 테이블(4,460,710행)이 그것입니다.

헷갈리기 쉬운 점: 배당을 빼고 재면 고배당주가 체계적으로 불리해집니다. 우리

데이터에서 배당 기여가 큰 종목은 6년 누적으로 +80%p 까지 차이가 났습니다

(INVENI). 자산배분에서 배당주를 다루려면 TR 이 필수입니다.

② 벤치마크(benchmark)

정확한 뜻: 전략 성과를 비교할 기준이 되는 수익률.

이 문서에서: KOSPI 의 총수익 지수를 말합니다.

헷갈리기 쉬운 점: KOSPI 지수(PR)와 KOSPI TR 은 다릅니다. 뉴스에 나오는 "코스피

3,000" 은 배당을 뺀 값입니다. 배당을 재투자한 우리 전략을 배당 없는 지수와 비교하면

우리 쪽이 부당하게 유리해집니다. 같은 자를 써야 합니다.

③ 슬리피지(slippage)

정확한 뜻: 주문을 낼 때 기대한 가격과 실제 체결된 가격의 차이.

이 문서에서: 비용 계산에 10bp 를 상수로 넣고 있습니다.

헷갈리기 쉬운 점: 수수료가 아닙니다. 수수료는 고지된 요율이라 정확히 알 수

있지만, 슬리피지는 그때 호가창 상태에 달려 있어 사후에만 알 수 있습니다. 우리는

아직 재지 못했습니다(한계 ⑧).

④ 과최적화(overfitting)

정확한 뜻: 여러 설정을 시험하다가 과거 데이터에만 잘 맞는 규칙을 고르는 것.

이 문서에서: 워크포워드·홀드아웃 봉인이 이것을 막으려는 장치입니다.

헷갈리기 쉬운 점: 백테스트 성적이 좋을수록 의심해야 합니다. 200개 조합을

시험해 1등을 고르면, 그 1등은 실력이 아니라 운으로 뽑혔을 가능성이 큽니다.

"몇 번 시험했는가"를 같이 기록해야 하는 이유입니다.

⑤ 룩어헤드 편향(look-ahead bias)

정확한 뜻: 그 시점에 몰랐을 정보를 백테스트에 써서 성과가 부풀어 오르는 것.

이 문서에서: 1차의 supply/ 가 "행 T 에는 known_at ≤ T 인 자료만 보인다"를

강제하는 단일 통로입니다.

헷갈리기 쉬운 점: 일부러 속이지 않아도 생깁니다. 예를 들어 **결산 실적은 3월에

공시되는데 12월 31일자 행에 넣으면** 그 3개월 동안 미래를 본 셈이 됩니다. 사람이

조심하는 것으로는 못 막아서 코드로 통로를 하나만 뒀습니다.

⑥ 증권거래세와 농특세

정확한 뜻: 주식을 팔 때 내는 세금. 농특세는 코스피 매도에만 붙습니다.

이 문서에서: 연도별 시행일 구간 표로 계산합니다.

헷갈리기 쉬운 점: 세율이 해마다 바뀌었고 연중에 바뀐 해도 있습니다(2019-06-03).

"연도 → 세율" 표로 짜면 그 해를 표현할 수 없습니다. 또 **코스피와 코스닥은 합계가

같지만 구성이 다릅니다** — 코스피는 거래세 + 농특세, 코스닥은 거래세만 높습니다.

합계만 저장하면 나중에 "이 값이 맞나"를 되짚을 수 없어 세목 4칸으로 쪼갰습니다.

────────────────────────────────────────────────────────────

## 7. 남은 일정 — 09-27 시작까지 7일

| 날짜 | 할 일 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| 09-20(일) | 이 계획서 v1.0 | 🟢 |
| 09-22(월) | 요율표 실측 — 첫 영업일. 모의계좌 매수·매도 각 1주 → sync_fills.py 대조 | ⏳ |
| 09-22 ~ 26 | 논의 9건 결론 초안 게시(D0 → D1 순서) · 팀원 회신 대기 | ⏳ |
| 09-24 경 | 벤치마크 — 시장지수 자체 계산 초안(#16 (https://github.com/devlee328288/Qurious/issues/16) 6.3.1) | ⏳ |
| 09-26 경 | ETF 적재(금융위 증권상품시세 엔드포인트 추가) | ⏳ |
| 09-27(일) | 논의 9건 마감 · 2차 프로젝트 시작 | 🔴 |

⚠️ 09-27 에 목표가 확정되지 않을 가능성이 높습니다. 전원 찬성이 필요한 안건이

둘인데 오준영 님이 12세션째 미응답입니다. 그때는 lazy consensus(72시간 무반대 시

확정)로 넘길지 다시 논의해야 합니다.

────────────────────────────────────────────────────────────

## 8. 버전 규칙과 파일 구성

### 8.1 버전 규칙

이 문서는 작업마다 숫자가 바뀝니다. 갱신 기준을 문서 안에 둡니다.

| 구분 | 언제 | 예 |
| --- | --- | --- |
| Major (+1.0) | 1절 본표의 목표·분석 방법·예상 산출물 중 하나가 성격이 바뀔 때 | D1 결론으로 타깃이 바뀜 · 자산배분 모델을 다른 것으로 교체 · 과제 범위 변경 |
| Minor (+0.1) | 숫자·진척·상태 갱신, 칸 안의 내용 보강, 오탈자 | 적재 행수 갱신 · 요율표 실측 반영 · 기간 칸 확정 · 한계 해소 |

규칙

본문을 고치고, 틀린 칸은 지우지 않습니다. 취소선 + 🔴 + 이유를 같은 칸에 남깁니다.

나중에 "왜 이렇게 바뀌었나" 를 추적할 수 있어야 합니다.

갱신할 때마다 아래 변경 이력 표에 한 줄을 더합니다.

머리말의 기준 커밋을 함께 갱신합니다 — 숫자가 어느 시점 것인지가 문서의 신뢰도입니다.

강사님 양식의 9칸 구조는 바꾸지 않습니다. 덧붙일 것은 부록(2절 이후)으로 갑니다.

### 8.2 파일 구성 — 정본은 Markdown, 제출본은 .docx

docs/계획서/

├── 프로젝트계획서_v1.0.md          ← ★ 정본 (사람이 고치는 것)

├── 프로젝트계획서_v1.0.docx        ← 제출용 (스크립트가 만드는 것)

└── 프로젝트계획서양식_AI퀀트예시.docx  ← 강사님 배포 양식 (.gitignore · 커밋 안 함)

왜 Markdown 이 정본인가

|  | Markdown | .docx |
| --- | --- | --- |
| 변경 이력 | ✅ git diff 로 어느 칸이 바뀌었는지 보임 | ❌ 압축 바이너리라 통째로 바뀐 것으로 보임 |
| 충돌 해결 | ✅ 줄 단위 병합 | ❌ 불가 |
| 제출 | ❌ 양식 문서로는 부적합 | ✅ 필요 |

그래서 Markdown 을 고치고 .docx 는 다시 만듭니다. 두 벌을 손으로 맞추면 반드시

어긋납니다.

python scripts/build_plan_docx.py          # .md → .docx 재생성

### 8.3 변경 이력

| 버전 | 날짜 | 기준 커밋 | 무엇이 바뀌었나 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-09-20 | `cc32983` (https://github.com/devlee328288/Qurious/commit/cc32983) | 최초 작성. 강사님 양식 9칸 + 부록. 모든 수치 실측. 0절 쉬운 요약과 6절 용어 풀이(32개 + 자세히 6개) 포함. .docx 생성 스크립트 동봉 |

────────────────────────────────────────────────────────────

작업 이슈 #49 (https://github.com/devlee328288/Qurious/issues/49) · 인덱스 #1 (https://github.com/devlee328288/Qurious/issues/1)